**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Счётной палаты

Маловишерского муниципального района Новгородской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Афанасьева

«26 » октября 2022 года

**ОТЧЕТ**

**о результатах проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета и местных бюджетов, направленных на создание и развитии инфраструктуры на сельских территориях в рамках государственной программы Новгородской области *«*Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года*»***

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.2. годового плана работы Счётной палаты Маловишерского муниципального района Новгородской области.

**Цель проверки:** проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета и местных бюджетов, направленных на создание и развитии инфраструктуры на сельских территориях, в рамках государственной программы Новгородской области *«*Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года*»*.

**Объект(ы) контроля:** Администрация Бургинского сельского поселения (далее - учреждение, Администрация).

**Проверяемый период**: 2020-2021 годы, текущий период 2022 года.

**Состав контрольно-ревизионной группы:** председатель Счётной палаты Маловишерского муниципального района Новгородской области Афанасьева И.И., аудитор Счётной палаты Маловишерского муниципального района Новгородской области Григорьева Ю.В.

**Акты, заключения, справки, использованные в отчёте:** по результатам проверок составлен акт №99-а от 15.10.2022 года, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.

**Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта (ов) контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним:** разногласия представлены и рассмотрены в установленный срок.

# Результаты контрольного мероприятия

***Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих объемы и условия предоставления бюджетных средств на мероприятия по реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородской области***

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития региона, создающих условия для решения задач, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года[[1]](#footnote-2), является существенное усиление государственной поддержки в области развития сельских территорий.

С целью повышения общественной значимости комплексного развития сельских территорий Новгородской области, их привлекательности для проживания и работы, а так же повышения гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения разработана и утверждена государственная программа Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года»[[2]](#footnote-3).

Согласно Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородской области[[3]](#footnote-4) (далее - Порядок предоставления и распределения субсидий) одним из направлений является создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020-2022 годах из бюджета Новгородской области [[4]](#footnote-5),[[5]](#footnote-6),[[6]](#footnote-7) бюджету Бургинского сельского поселения была предусмотрена субсидия на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в общей сумме 3019,1 тыс. рублей с учетом софинансирования поселения, кроме того, привлечены внебюджетные средства, которые составили: в 2020 году - 58,0 тыс. рублей, в 2022 году – 131,8 тыс. рублей.

Предоставление Субсидии на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству бюджету Бургинского сельского поселения осуществлялось в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами района, а также Бургинского сельского поселения.

В соответствии со статьей 138.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Новгородской области и Администрацией Бургинского сельского поселения в период с 2020 по 2022 год заключены Соглашения о предоставлении субсидии в общей сумме 3019,1 тыс. рублей:

- Соглашение от 24.01.2020 г. № 49620402-1-2020-001 на сумму 586,7 тыс. рублей;

- Соглашение от 19.01.2021 г. № 21 на сумму 1100,2 тыс. рублей;

- Соглашение от 20.01.2022 г. № 22 на сумму 1332,2 тыс. рублей.

Размер субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов составил:

в 2020 году – 70%, средства бюджета поселения, а также внебюджетные средства составили 30% общего объема финансового обеспечения;

в 2021 году – 76,92%, средства бюджета поселения - 23,08% общего объема финансового обеспечения;

в 2022 году – 70%, средства бюджета поселения, а также внебюджетные средства - 30% общего объема финансового обеспечения.

Таким образом, в 2021 году нарушен процент софинансирования, предусмотренный пунктом 4 Порядка предоставления и распределения субсидий, в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородской области.

Предметом Соглашении является предоставление из бюджета Новгородской области бюджету Бургнинского сельского поселения субсидии на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в соответствии с лимитами бюджетных обязательств в рамках государственной программы7.

В соответствии с нормами вышеуказанных Соглашений, а также Порядка предоставления и распределения субсидий, в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий: Создание и обустройство спортивной площадки, детской игровой площадки и крытой тренажерной беседки, а также организация беговой дорожки и площадки для игры в "Городки" в д. Бурга осуществлен следующий перечень мероприятий:

- Утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Бургинском сельском поселении на 2020-2022 годы»[[7]](#footnote-8), предусматривающая, в том числе, реализацию  мероприятий по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом с ограниченными возможностями здоровья. Включенное в муниципальную программу мероприятие не конкретизировано и не соотносится с мероприятиями, отраженными в Соглашениях.

- Согласно сводным бюджетным росписям бюджета Бургинского сельского поселения на 2020-2022 годы, утвержденным на основании Решений Совета депутатов Бургинского сельского поселения:

«Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.12.2019 №177, объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств сельского поселения составил 644,7 тыс. рублей;

«Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.12.2020 №27, объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств сельского поселения составил 1100,2 тыс. рублей;

«Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» от 29.12.2021 №65, объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств сельского поселения составил 1464,0 тыс. рублей.

- Разработаны дизайн - проекты благоустройства территории общего пользования. Представленные к проверке дизайн - проекты 2020-2022 годов не содержат стоимости проектов, что не позволяет проверить уровень софинансирования поселения, установленный пунктом 4 Порядка предоставления и распределения субсидий.

***Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования бюджету Бургинского сельского поселения на*** ***создание и обустройство территории общего пользования***

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству сельских территорий представлено в Таблице № 1:

Таблица №1, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Уточненная роспись / План годовой | Финансирование | Кассовый расход | Остаток кассового плана |
| **2020 год** | | | | |
| **КБК 71405036000200000244** | | | |  |
| создание и обустройство комплексной спортивной площадки в д. Бурга | **644,7**:  339,7 - ф.б.  111,6 - о.б.  135,4 - м.б.  58,0 - внеб. | 644,7 | 644,7 | 0 |
| **2021 год** | | | | |
| **КБК 71405036000200000244** | | | | |
| создание и обустройство детской игровой площадки и крытой тренажерной беседки в д. Бурга | **1100,2:**  846,3 - о.б.  253,9 - м.б. | 1100,2 | 1100,2 | 0 |
| **2022 год** | | | | |
| **КБК 71405036000200000244** | | | | |
| организация беговой дорожки и площадки для игры в "Городки", благоустройство прилегающей территории | **1332,2:**  1024,8 - о.б.  307,4 - м.б.  131,8 -внеб. | 1464,0 | 0,00 | 1464,0 |
| **Итого:** | **3208,9** | **3208,9** | **1744,9** | **1464,0** |

Порядкомпредоставления и распределения субсидий предусмотрено также обязательное участие граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств при реализации общественно значимых проектов.

В 2020 и 2022 годах бюджетом поселения предусмотрены внебюджетные источники. На 2021 год первоначально решением о бюджете[[8]](#footnote-9) так же было предусмотрено денежное участие граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в софинансировании реализации проекта в сумме 108,8 тыс. рублей. Однако, в ходе исполнения бюджета решением от 30.06.2021 №37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 28.12.2020 №27» внебюджетные средства в указанной сумме были исключены из бюджета. Согласно пояснениям, представленным в ходе проверки (исх. №536/1 от 29.09.2022 г.), причиной исключения внебюджетных средств послужило отсутствие поступления денежных средств от населения. В качестве участия в реализации проекта ИП Лопаткиным А. В. за счет собственных средств было приобретено имущество на сумму 108,8 тыс. рублей и безвозмездно передано Администрации поселения по акту приемки-передачи имущества к договору дарения от 07.09.2021 года №27.

Финансирование мероприятий на создание и обустройство комплексной спортивной, детской игровой площадок, крытой тренажерной беседки в д. Бурга, а так же на организацию беговой дорожки и площадки для игры в «Городки» в 2020 - 2022 годах, предусмотренное Решениями о бюджете Бургинского сельского поселения, соответствует объемам финансирования, предусмотренным паспортом муниципальной программы8.

В то же время источники финансирования, предусмотренные муниципальной программой на 2022 год, не согласуются с источниками финансирования в соответствии с представленным уведомлением по расчетам между бюджетами от 02.01.2022 года №48. Так согласно уведомлению реализация мероприятий предусмотрена за счет средств областного бюджета в сумме 1024,8 тыс. рублей, в паспорте программы – 994,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 30,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, тем самым нарушен Порядок реализации муниципальных программ[[9]](#footnote-10) в части достоверности отражения источников финансирования.

В 2020, 2021 годах бюджетные средства, предоставленные бюджету Бургинского сельского поселения, исполнены в полном объеме, в текущем периоде осуществляется приемка выполненных работ.

***Анализ процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг***

В проверяемом периоде Администрацией Бургинского сельского поселения заключены муниципальные контракты и договоры на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования.

Таблица №2, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и номер контракта (договора) | | Предмет | Исполнитель | ЛБО | Сумма, тыс. рублей | Срок окончания работ |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *2020 год* | | | | | | |
| 12.07.2020 г.  №01503000057200000040001 | | На выполнение работ по созданию и обустройству комплексной спортивной площадки в д. Бурга, ул.8 Марта | ИП МурсаловС.А. | 644,7 | 644,7 | 25.09.2020 |
| **Отклонение (гр.5-гр.4) =0** | | | | | |  |
| *2021 год* | | | | | | |
| 28.04.2021 г.  №35307006139530701001 | | Создание и обустройство детской игровой площадки и крытой тренажерной беседки в д.Бурга | ООО "Тверская сказка" | 1071,0 | 1071,0 | 30.06.2021 |
| 09.09.2021 г. №30 | | Работы по обустройству ограждений детской площадки | ИП Мурсалов С.А. | 29,2 | 35,0 | 30.09.2021 |
| *Итого по 2021 году* | | | | *1100,2* | *1106,0* |  |
| **Отклонение (гр.5-гр.4) = 5,8** | | | | | |  |
|  | *2022 год* | | | | | |
| 25.04.2022 г.  №0150300005722000002-1 | | На выполнение работ по благоустройству спортивной площадки д. Бурга- организация беговой дорожки и площадки для игры «Городки», благоустройство прилегающей территории в д.Бурга | ООО "Моза" | 1322,2 | 1322,2 | 30.07.2022 |
| 01.09.2022г. №33 | | Благоустройство спортивной площадки: установка переворачивающихся урн и бульварных скамеек | ООО «Моза» | 10,0 | 10,1 | до 30.09.2022 |
| *Итого по 2022 году* | | | | *1332,2* | *1332,3* |  |
| **Отклонение (гр.5-гр.4) =0,1** | | | | | |  |
| **ВСЕГО:** | | | |  | **3083,0** |  |

В соответствии с пунктом 2 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ (далее- БК РФ) финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы, которая представляет собой документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения (статья 6 БК РФ). Статьей 219 БК РФ определено, что получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением, **в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств**.

Проверка показала, что Администрацией поселения в 2021 и 2022 годах заключены договора с превышением лимитов бюджетных обязательств с Мурсаловым С. А. (договор подряда от 09.09.2021 года №30) и с ООО «Моза» (договор от 01.09.2022 года №33).

Таким образом, Администрацией нарушена часть 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающая, что муниципальные контракты заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Следовательно, Администрацией поселения приняты бюджетные обязательства в общей сумме 5,9 тыс. рублей, превышающие пределы доведенных ему лимитов бюджетных обязательств (*пункт 4.6.Классификатора[[10]](#footnote-11)*).

*Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного ст. 15.15.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, совершение которого влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.*

Кроме того,при заключении договора подряда с Мурсаловым С. А. **не указан объем** выполняемой работы, что не позволяет определить предмет договора подряда, и нарушает требования [пунктов 1 статей 702](consultantplus://offline/ref=2BE563FCFF6F603D0B7963D701B37BA74B40E54748864A65065568633E4DC41268CB924FE6CFD0A74BE4B023CFEFC3EFC5317EE9A04EEBB2e3u2J) и [703](consultantplus://offline/ref=2BE563FCFF6F603D0B7963D701B37BA74B40E54748864A65065568633E4DC41268CB924FE6CFD0A746E4B023CFEFC3EFC5317EE9A04EEBB2e3u2J) Гражданского Кодекса РФ.

Счётная палата Маловишерского муниципального района Новгородской области отмечает, что обоснование начальной (максимальной) цены контрактов содержатся в Приложениях №1(2) к документациях об электронных аукционах. При определении начальной максимальной цены контрактов использовались проектно - сметный и базисно - индексный методы.

В тоже время положительные заключения государственной экспертизы сметной стоимости строительства (реконструкции) объектов, а также о проведении экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объектов уполномоченной организацией к проверке не представлены. Следует отметить, что в соответствии с [частью 3.3 статьи 49](consultantplus://offline/ref=2634122762EC8BA03180CAB25FB5B6E2A2931D4CC7C7CF15669AAB44F401D286BC49AE5E5AH4yEM) Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик или технический заказчик может направить по собственной инициативе проектную документацию на государственную или негосударственную экспертизу.

***Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным контрактам, договорам и условиям их выполнения***

Для подтверждения фактических и кассовых расходов учреждением (Заказчиком) представлены первичные учетные документы (информация приведена в Таблице №3).

Таблица № 3, тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Цена контракта (договора), тыс. рублей | Выполнено  ф.КС-2, ф.КС-3 | Оплачено № п/п, дата, сумма |
| *2020 год* | | | |
| ИП Мурсалов С. А. | 644,7 | КС-2 №1 от 24.09.2020  КС-3 № 1 от 24.09.2020 | 644,7 тыс. рублей  Заявка на кассовый расход № 499, №501 от 21.10.2020 |
| *2021 год* | | | |
| ООО "Тверская сказка" | 1071,0 | КС-2 № 1 от15.07.2021,  КС-3 № 1 от15.07.2021 | 1071,0 тыс. рублей Заявка на кассовый расход № 328, №329 от 02.08.2021 |
| ИП Мурсалов С. А. | 35,0 | Счет № 42 от 24.09.2021 | 35,0 тыс. рублей  Заявка на кассовый расход № 454, №455, №456 от 29.09.2021 |
| *2022 год* | | | |
| ООО "Моза" | 1322,2 | КС-2 №1 от 23.09.2022,  КС-3 №1 от 23.09.2022 | Оплата не производилась |
| ООО «Моза» | 10,1 | КС-2 №1 от 30.09.2022,  КС-3 №1 от 30.09.2022 | Оплата не производилась |
| **ВСЕГО:** | **3083,0** | **-** | **1750,7** |

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.09.2022 года отсутствует.

Контрактом №3530700613922000003 с ООО "Моза" срок выполнения работ определен 30.07.2022 года. В соответствии с представленными Администрацией поселения пояснениями (исх. №558 от 11.10.2022) работы подрядчиком были выполнены в установленный срок. На момент окончания проверки оплата выполненных работ не произведена, в связи с тем, что при приемке Администрацией поселения совместно с представителем строительного контроля ООО «Лига» были выявлены недостатки, о чем составлены акты о необходимости их устранения с указанием сроков. После устранения недостатков подрядчиком предъявлен акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) №1 от 23.09.2022 года.

Выполненные работы приняты комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика и строительного контроля 30.09.2022 года в соответствии с актом приемки законченных работ от 30.09.2022 года б/н.

***В рамках контрольного мероприятия проведена проверка правильности отражения в бухгалтерском учете расходов и материальных ценностей, связанных с созданием и обустройством зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок***

В бухгалтерском учете расходы на создание объектов отражены Администрацией поселения по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в увязке со [статьей](consultantplus://offline/ref=2C61D96C5EA77EF5EDAE79989C6437DF1426BD8E812319EF9B84ADD100D9C7C79613690709EC3C5C2F6E76D16206B35D9283B72286qFb6H) 225 КОСГУ «Работы, услуги по содержанию имущества», тогда как эти затраты органа местного самоуправления следует относить на формирование первоначальной стоимости объектов основных средств и отражать по КВР 244 в увязке со статьей 310 и подстатьей 228 КОСГУ соответственно. Таким образом, Администрацией поселения нарушены Правила применения кодов классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ), используемых для ведения органами местного самоуправления бюджетного (бухгалтерского) учета[[11]](#footnote-12)(*пункт 1.2.6.Классификатора10*).

Администрацией поселения, в соответствии с пунктом 34 Инструкции №157н*[[12]](#footnote-13)*, создана комиссия по поступлению и выбытию активов, состав и полномочия комиссии утверждены приложением 6 к Положению об учетной политике[[13]](#footnote-14).

Проверкой установлено, что в период проверки комплексная спортивная площадка, детская игровая площадки и крытая тренажерная беседка на основании акта б/н от 11.10.2022 года и решения комиссии отнесены к основным средствам как «Недвижимое имущество в составе имущества казны». В соответствии с постановлением Администрации поселения[[14]](#footnote-15) данное имущество передано в казну поселения.

*Оценка результативности использования субсидии показала*

Муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий в Бургинском сельском поселении на 2020-2022 годы» определены два показателя результативности. Информация о достижении показателей в 2020-2022 годах приведена в Таблице № 4:

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **Значение показателя** | **Факт выполнения** | **Значение показателя** | **Факт выполнения** | **Значение показателя** | **Факт выполнения\*** |
| Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в  сельской местности, получивших  субсидии, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

\* в 2022 году срок проведения оценки муниципальной программы не наступил.

Установленные целевые показатели в 2020 и 2021 годах достигнуты.

Согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ[[15]](#footnote-16) муниципальная программа «Комплексное развитие

сельских территорий в Бургинском сельском поселении на 2020-2022 годы» Администрацией поселения в 2020 и 2021 годах оценена в 100 баллов и признана высокоэффективной.

**Выводы**

1) В 2021 году на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородской области нарушен процент софинансирования, предусмотренный пунктом 4 Порядка предоставления и распределения субсидий[[16]](#footnote-17).

2) Источники финансирования, предусмотренные муниципальной программой на 2022 год, не согласуются с источниками финансирования в соответствии с представленным уведомлением по расчетам между бюджетами.

3) Администрацией поселения в 2021-2022 годах приняты бюджетные обязательства, превышающие пределы доведенных ему лимитов бюджетных обязательств, в общей сумме 5,9 тыс. рублей.

4) При заключении договора подряда с Мурсаловым С. А. не указан объем выполняемой работы, что не позволяет определить предмет договора подряда, и нарушает требования [частей 1 статей 702](consultantplus://offline/ref=2BE563FCFF6F603D0B7963D701B37BA74B40E54748864A65065568633E4DC41268CB924FE6CFD0A74BE4B023CFEFC3EFC5317EE9A04EEBB2e3u2J) и [703](consultantplus://offline/ref=2BE563FCFF6F603D0B7963D701B37BA74B40E54748864A65065568633E4DC41268CB924FE6CFD0A746E4B023CFEFC3EFC5317EE9A04EEBB2e3u2J) Гражданского Кодекса РФ.

5) В части отражения расходов на создание объектов Администрацией поселения нарушены Правила применения кодов классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ), используемых для ведения органами местного самоуправления бюджетного (бухгалтерского) учета[[17]](#footnote-18).

**Предложения**

В целях целевого и эффективного использования средств областного бюджета и местных бюджетов, направленных на создание и развитии инфраструктуры на сельских территориях, Счётная палата предлагает:

1. Направить представление Главе Администрации поселения с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

2. Направить отчет о результатах проверки использования бюджетных средств для сведения в адрес:

- Главы Маловишерского муниципального района Новгородской области,

- Думы Маловишерского муниципального района Новгородской области,

- Прокуратуры Маловишерского муниципального района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Аудитор Счётной палаты** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **( подпись)** | **Ю.В. Григорьева**  **(инициалы, фамилия)** |

1. Областной закон Новгородской области от 04.04.2019 N 394-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года» [↑](#footnote-ref-2)
2. утверждена Постановлением Правительства Новгородской области от 16.12.2019 N 490 [↑](#footnote-ref-3)
3. Приложение № 2 к государственной программе Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года" [↑](#footnote-ref-4)
4. Областной закон Новгородской области об областном бюджете от 26.12.2019 № 510-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями в редакции от 25.12.2022) (далее - областной закон об областном бюджете на 2020 год). [↑](#footnote-ref-5)
5. Областной закон Новгородской области об областном бюджете от 29.12.2020 № 666-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями в редакции от 17.12.2021) (далее - областной закон об областном бюджете на 2021 год). [↑](#footnote-ref-6)
6. Областной закон Новгородской области об областном бюджете от 22.12.2021 № 48-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями в редакции от 30.08.2022) (далее - областной закон об областном бюджете на 2022 год). [↑](#footnote-ref-7)
7. утверждена постановлением Администрации Бургинского сельского поселения от 09.12.2019 №364 (с изменениями) [↑](#footnote-ref-8)
8. утверждено от 28.12.2020 №27 [↑](#footnote-ref-9)
9. утвержден постановлением Администрации Бургинского сельского поселения от 13.09.2013 №140 [↑](#footnote-ref-10)
10. Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) "СГА 101. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения контрольного мероприятия" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК) [↑](#footnote-ref-11)
11. Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления" [↑](#footnote-ref-12)
12. Приказ Минфина России от 01.10.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». [↑](#footnote-ref-13)
13. утверждена распоряжением Администрации Бургинского сельского поселения от 28.12.2020 года №271-рг [↑](#footnote-ref-14)
14. Постановление Администрации Бургинского сельского поселения от 12.10.2022 №182 «О принятии имущества в муниципальную казну Бургинского сельского поселения» [↑](#footnote-ref-15)
15. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ утвержден постановлением Администрации Бургинского сельского поселения от 27.06.2017г. №109 (далее – Постановление №109) [↑](#footnote-ref-16)
16. Приложение № 2 к государственной программе Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года" [↑](#footnote-ref-17)
17. Приказ Минфина России от 29.11.2017 №209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления" [↑](#footnote-ref-18)